## Gantt Chart Template
Proyecto Lavadora de ECUs + SCARA
NOMBRE DE TAREA | INICIO | FIN | RESPONSABLE | ESTADO | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
ROBOT SCARA | 2025-08-01 | 2025-10-30 | Federico | Open
DISEÑO CONCEPTUAL:
DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS | 2025-07-07 | 2025-07-08 | Federico | Done
SELECCIÓN DE ARQUITECTURA | 2025-07-08 | 2025-07-10 | Federico | Done
DEFINICIÓN PRELIMINAR DE LA SINEMATICA | 2025-07-11 | 2025-07-13 | Federico | Done
SELECCIÓN DE ACTUADORES | 2025-07-13 | 2025-07-14 | Federico | Done
MODELADO CAD Y ESTRUCTURA MECÁNICA:
DISEÑO CAD DEL EJE Z | 2025-07-14 | 2025-07-21 | Federico | Done
DISEÑO CAD DEL PRIMER SEGMENTO | 2025-07-21 | 2025-07-27 | Federico | Done
DISEÑO CAD DEL SEGUNDO SEGMENTO | 2025-07-27 | 2025-08-11 | Federico | Done
DISEÑO CAD DEL TERCER SEGMENTO | 2025-08-11 | 2025-08-15 | Federico | Done
DISEÑO CAD DEL GRIPPER | 2025-09-15 | 2025-09-18 | Federico | Open
OPTIMIZACIÓN CON SHAPE GENERATOR | 2025-07-29 | 2025-07-31 | Federico | Done
DISEÑO DE ACOPLES Y ENGRANAJES CÓNICOS | 2025-07-16 | 2025-07-18 | Federico | Done
DISEÑO DE SISTEMA DE POLEAS Y TRANSMISION | 2025-07-18 | 2025-07-23 | Federico | Done
INCLUSION DE SISTEMAS DE FIJACIÓN | 2025-07-18 | 2025-08-22 | Federico | Done
DISEÑO DE ENSAMBLAJE CAD ROBOT SCARA | 2025-07-14 | 2025-08-15 | Federico | Done
ELECTRÓNICA Y CONTROL:
DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL | 2025-08-11 | 2025-08-18 | Federico | Done
CONEXIÓNADO DE COMPONENTES | 2025-08-18 | 2025-09-12 | Federico y Nicolas | In process
DESARROLLO DE FIRMWARE DE CONTROL | 2025-09-12 | 2025-09-19 | Federico y Nicolas | In process
IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL PARA JOGGEAR (TENTATIVO) | 2025-10-15 | 2025-10-30 | Federico y Nicolas | Open
CONTROL LAZO CERRADO (TENTATIVO) | 2025-10-15 | 2025-10-30 | Federico | Open
FABRICACIÓN Y MONTAJE:
IMPRESIÓN 3D, FABRICACIÓN DE PIEZAS MECANICAS, COMPRA DE MATERIALES | 2025-08-11 | 2025-09-05 | Federico | In process
MONTAJE MECANICO DEL ROBOT | 2025-08-28 | 2025-09-12 | Federico | In process
MONTAJE ELECTRONICO DEL ROBOT | 2025-08-25 | 2025-09-12 | Federico | In process
CABLEADO, GESTION DE INTERFERENCIAS | 2025-09-12 | 2025-09-19 | Federico | Open
PRUEBAS Y VALIDACIONES:
PRUEBAS UNITARIAS DE CADA EJE | 2025-09-15 | 2025-09-18 | Federico y Nicolas | Open
PRUEBAS DE CINEMATICA DIRECTA | 2025-09-15 | 2025-09-18 | Federico y Nicolas | Open
VALIDACION DEL CONTROL MANUAL (TENTATIVO) | 2025-10-15 | 2025-10-30 | Federico y Nicolas | Open
VALIDACION DEL FIRMWARE DE CONTROL | 2025-09-15 | 2025-09-18 | Federico y Nicolas | Open
PRUEBAS DE REPETITIBILIDAD Y PRECISIÓN | 2025-09-18 | 2025-09-22 | Federico y Nicolas | Open
PRUEBAS DE PAYLOAD | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Federico y Nicolas | Open
LAVADORA DE ECU'S
ESTUDIO, ANALISIS | 2025-08-11 | 2025-08-14 | Elias | Done
DISEÑO ESQUEMATICO | 2025-08-14 | 2025-08-18 | Elias | Done
MODELADO DE GUIAS, GRIPPERS | 2025-08-18 | 2025-08-21 | Elias | Done
COMPRA DE COMPONENTES | 2025-08-21 | 2025-08-25 | Elias | Done
ARMADO DE GUIAS | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Elias | In process
MODELADO DE ASPERSOR Y ULTRASONIDO | 2025-09-08 | 2025-09-11 | Elias | Closed
ARMADO DE ASPERSOR | 2025-09-11 | 2025-09-18 | Elias | Closed
ARMADO DE ULTRASONIDO | 2025-09-11 | 2025-09-18 | Elias | Closed
PROGRAMACIÓN | 2025-08-25 | 2025-09-28 | Elias | In process
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS | 2025-09-18 | 2025-09-28 | Elias | Closed
CORRECCIONES FINALES | 2025-09-18 | 2025-09-28 | Elias | Closed
VISION ARTIFICIAL
ESTUDIO, ANALISIS | 2025-08-11 | 2025-08-14 | Nicolás | Done
CALIBRACIÓN DE CAMARA | 2025-08-14 | 2025-08-18 | Nicolás | Done
ENTRENAMIENTO DE YOLO | 2025-08-18 | 2025-09-01 | Nicolás | Done
PRUEBA DE YOLO | 2025-08-18 | 2025-09-01 | Nicolás | Done
PROGRAMACIÓN DE EXTRACCIÓN DE COORDENADAS | 2025-09-01 | 30.09.2025 | Nicolás | In process
COMUNICACIÓN CON EL ROBOT | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Nicolás | In process
INTEGRACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO | 2025-09-26
DEFINIR LAYOUT FISICO | 2025-09-29 | 2025-10-06 | Todos | Open
AJUSTE DE DIMENSIONES ENTRE GRIPPER-BANDEJA | 2025-10-06 | 2025-10-09 | Todos | Open
DEFINICION DE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN IA-MICRO | 2025-10-09 | 2025-10-13 | Todos | Open
PRUEBA SCARA + LAVADORA (SIN VISION) | 2025-10-16 | 2025-10-20 | Todos | Open
PRUEBA SCARA + VISION (SIN LAVADORA) | 2025-10-20 | 2025-10-24 | Todos | Open
PRUEBA DEL CICLO COMPLETO | 2025-10-24 | 2025-10-31 | Todos | Open
CORRECCIONES FINALES | 2025-10-31 | 31/11/2025 | Todos | Open

## Assignees and Status
Assignees | Status
Andrew | Open
Helen | In process
Paul | Closed
Victoria | Done
Alex