## Hoja1
Alumno | Tarea | Horas Estimadas | Horas Reales | Desviación
Federico Emanuel Bellomi | Definición de requerimientos, selección de arquitectura y cálculo preliminar de cinemática/actuadores. | 15 | 24 | 9
| Modelado CAD del robot SCARA. | 15 | 51 | 36
| Diseño de poleas, engranajes cónicos, acoples y sistemas de fijación. | 10 | 15 | 5
| Definición física de la electrónica, diagramas de conexión y planificación de la alimentación. | 6 | 5 | -1
| Arquitectura de Control | 8 | 3 | -5
| Programación y Desarrollo de Firmware | 20 | 9 | -11
| Compra de materiales y fabricación de piezas mecánicas externas. | 50 | 43 | -7
| Montaje mecánico, montaje de electrónica y gestión de cableado/interferencias. | 10 | 19 | 9
| Validación del firmware, pruebas de cada eje por separado y control manual. | 15 | 31 | 16
| Pruebas de cinemática directa, repetibilidad, precisión y capacidad de carga (Payload). | 20 | 14 | -6
| Total | 169 | 214 | 45
Alumno | Tarea | Horas Estimadas | Horas Reales | Desviación
Nicolás Agustín De Lio | Diseño e Integración Mecánica | 15 | 30 | 15
| Conexionado e Integración Electrónica | 10 | 20 | 10
| Programación, Arquitectura y Desarrollo de Control (Firmware) | 30 | 45 | 15
| Montaje Mecánico y Electrónico | 4 | 8 | 4
| Validación del Firmware y Pruebas | 8 | 10 | 2
| Pruebas de Cinemática y Desempeño Mecánico | 20 | 10 | -10
| Sistema de Visión Artificial: Calibración y Detección | 20 | 65 | 45
| Comunicación y Sincronización Robot–Visión–Lavadora | 5 | 10 | 5
| Integración Parcial y Pruebas Funcionales | 10 | 5 | -5
| Integración Final, Ciclo Completo y Puesta a Punto | 20 | 14 | -6
| Total | 142 | 217 | 75
Alumno | Tarea | Horas Estimadas | Horas Reales | Desviación
Elias Valentin Jogar | Modelado CAD del sistema de guías lineales | 15 | 45 | 30
| Fabricación Piezas CAD en impresión 3D | 15 | 25 | 10
| Fabricación y montaje de estructura portante | 8 | 15 | 7
| Montaje y alineación del sistema de guías lineales | 6 | 8 | 2
| Integración mecánica del sistema de inyección | 8 | 8 | 0
| Integración electrónica del sistema de inyección | 19 | 15 | -4
| Integración electrónica del sistema de guías lineales | 40 | 30 | -10
| Integración mecánico-electrónica del sistema completo | 10 | 25 | 15
| Calibración y ajuste del sistema de guías lineales | 5 | 10 | 5
| Desarrollo de control sincronizado del eje lineal | 25 | 20 | -5
| Total | 151 | 201 | 50
Grupo | Alumno | Horas Estimadas | Horas Reales | Desviación
Grupo | Federico Emanuel Bellomi | 169 | 214 | 45
| Nicolás Agustín De Lio | 142 | 217 | 75
| Elias Valentin Jogar | 151 | 201 | 50
| Total | 462 | 632 | 170